2. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. június 16. napjára összehívott 

rendkívüli, nyílt ülésére
Az előterjesztés címe és tárgya: 
a KAP-RD43-1-25. kódszámú - „Külterületi utak fejlesztése” pályázati felhíváson nyertes „Csabdi 086., 0102., 091/4. helyrajzi számú külterületi utak felújítása” című pályázat Projekt Alapító Dokumentumának elfogadása
A tárgykört rendező jogszabály:

· Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

· Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 10/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 
Előterjesztő:


Huszárovics Antal polgármester
Az előterjesztést készítette: 
Magyar Judit pályázati ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
Amint az a Tisztelt Képviselők előtt ismert támogatást nyertünk a KAP-RD43-1-25. kódszámú - „Külterületi utak fejlesztése” pályázat keretében a „Csabdi 086., 0102., 091/4. helyrajzi számú külterületi utak felújítása” című projektünk megvalósítására. Jelen projektünk olyan építési beruházás, amelynek előkészítéséhez és megvalósításához felhasznált központi költségvetési vagy a nem közvetlen európai uniós forrás mértéke külön-külön vagy együttesen a beruházás becsült értékének ötven százalékát meghaladja. Az állami építési beruházási törvény szerint az építtető az adott állami építési beruházás koordinálása és hatékony megvalósítása érdekében projektszervezetet hoz létre, valamint projektalapító dokumentumban meghatározza a projektszervezet tagjai közötti információmegosztás, feladatmegosztás, felelősség és együttműködés szabályait. A projektszervezet tagjai az ebből eredő feladataikat külön díjazás nélkül látják el. A projektmenedzsment szervezet a projektalapító dokumentumot előkészítette, a szervezet tagjai kijelölésre, megbízásra kerültek. 
Az elkészített Projektalapító Dokumentumot és annak esetleges változásait a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Jelen előterjesztés melléklete a Projekt Alapító Dokumentum és a kapcsolódó nyilatkozatok, alátámasztó dokumentumok. 
Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Csabdi, 2026. június 12.
Tisztelettel:
     Huszárovics Antal
         polgármester
Határozati javaslat:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

……./2026. (VI. 16.) határozata
a KAP-RD43-1-25. kódszámú - „Külterületi utak fejlesztése” pályázati
felhíváson nyertes „Csabdi 086., 0102., 091/4. helyrajzi számú külterületi utak
felújítása” című pályázat Projekt Alapító Dokumentumának elfogadása
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1., a KAP-RD43-1-25. kódszámú - „Külterületi utak fejlesztése” pályázati felhíváson nyertes „Csabdi 086., 0102., 091/4. helyrajzi számú külterületi utak felújítása” című pályázat Projekt Alapító Dokumentumát a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Projekt Alapító Dokumentumhoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, aláírására.
Határidő:
azonnal

Felelős:
polgármester
mellékelt a …/2026.(VI. 16.) határozathoz
	Projekt megnevezése:

Külterületi utak fejlesztése Csabdi Község településén
	Projekt-kódja:*

4086977740

	Kedvezményezett

neve:

címe:

képviseli:

telefon/e-mail:


	Csabdi Község Önkormányzat 

2064 Csabdi Szabadság utca 44.
Huszárovics Antal, polgármester

06 70 450 87 18., polgarmester@csabdi.hu 

	Építtető

neve:

címe:

képviseli:

telefon/e-mail:


	Csabdi Község Önkormányzat 

2064 Csabdi Szabadság utca 44.
Huszárovics Antal, polgármester

06 70 450 87 18., polgarmester@csabdi.hu 

	Projekt: 

A megvalósítandó projekt célja Csabdi külterületén található 086, 0102 és 091/4 hrsz. utak burkolatfelújítása.

A meglevő, átlagosan 3,00 méter széles aszfalt burkolatú út az elmúlt évek során fokozatosan elhasználódott, felső réteg megrepedt, elhasználódott. Jellemzők a hálós repedések, amit a meglevő alépítmény elhasználódása okozott. A meglevő burkolatszél, a keresztmetszeti nézet mély oldalán, a jelen pályázat során felújítandó útszakasz szinte teljes hosszában leszakadt. Több helyen jelentős mértékű burkolatsüllyedés következett be, valamint jelentős mennyiségben alakult ki nyomvályú a használatból adódó természetes kopás, valamint a burkolat megsüllyedése miatt. A meglévő aszfaltburkolat több helyen kikátyúsodott, balesetveszélyessé vált.
A felújítandó útszakasz hossza az alábbiak szerint alakul hrsz. alapú leosztásban:

- 086 hrsz út hossza:1107,52 m (szilárd burkolattal rend. helyi közút)

- 0102 hrsz út hossza:929,43 m (szilárd burkolattal rend. helyi közút)

- 091/4 hrsz út hossza:25,00 m (szilárd burkolattal rend. helyi közút)

	Pályázati felhívás azonosítója és neve*:
KAP-RD43-1-25
Külterületi utak fejlesztése

	Támogatási Okirat kelte:* 2025.12.12.

Támogatási Okirat azonosítója: 4086977740
A megítélt támogatás összege/ projekt összköltsége (bruttó/nettó):

bruttó 149.999.997,- Ft támogatás
A Támogatási Okirat módosítása: nem releváns
A Támogatási Okirat határideje: 2028.12.12.


	Kormányhatározat száma:* Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közigazgatási Államtitkár KAT/10070/2025/ÁBTVFO számú levele szerint a Minisztérium a projekt megvalósításában sem konzorciumi tagként sem építtetőként nem kíván eljárni.


	Kormányhatározat címe, tárgya:* NR
A megítélt támogatás összege/ projekt összköltsége (bruttó/nettó): NR
Kormányhatározat módosítása: NR
Megvalósítás határideje Kormányhatározat szerint: NR



	Építtetői konzorciumi szerződés: *

	kik között, és mikor, milyen projektfeladatokra

	Projektben betöltött funkció, feladat
	Szervezet

	
	NR


	Projektszervezet tagjai és feladataik

	Építtető

neve:


	Csabdi Község Önkormányzat

	Projektvezető
neve:


	Huszárovics Antal, polgármester

	Lebonyolító
neve:


	Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 18. § szerint: A keretprogramban szereplő költségbecslés alapján az uniós közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó becsült értékű állami építési beruházás esetén a lebonyolító feladatait a műszaki ellenőr is elláthatja. 

A 148/2024 (VI.28.) Korm. rendelet 12 § b) pontja szerint építettő mentesül az Ábtv. 39. § (3)-(6) bekezdése alól. 

A fentiek szerint jelen projekt esetében a lebonyolító személye megegyezik a műszaki ellenőrrel.

	Műszaki ellenőr

neve:

Szakág:
	Metszet Mérnökiroda Kft. 

ME-KÉ 11-5922
ME-VZ 11-5922

	Tervező

neve:

Képviselt szervezet:
	út munkarész: Budai Gergely
Budai Gergely e.v.

	Tervellenőr

neve:

Képviselt szervezet:
	Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 21. § (2) bekezdése szerint: Az állami építési beruházás építtetője a projektszervezet létrehozásakor dönt a tervellenőr alkalmazásáról és a projektalapító dokumentumban rögzíti, hogy a tervellenőr megbízása az állami építési beruházás egészére vagy kizárólag meghatározott létesítményekre, szakágakra terjedjen ki. 

A 148/2024 (VI.28.) Korm. rendelet 12 § b) pontja szerint építettő mentesül az Ábtv. 39. § (3)-(6) bekezdése alól. 

A fentiek szerint jelen projekt esetében a tervellenőr nem kerül bevonásra az ÉKM KAT/………/2026/ÁBTVFO ikt. számú mentességet jóváhagyó levele alapján.

	Költségszakértő

neve:

Képviselt szervezet:
	A 148/2024 (VI.28.) Korm. rendelet 12 § b) pontja szerint építettő mentesül az Ábtv. 39. § (3)-(6) bekezdése alól. Így a költségszakértő nem kerül bevonásra az ÉKM KAT/………./2026/ÁBTVFO ikt. számú mentességet jóváhagyó levele alapján.

	Kivitelező

neve:

képviseli:
	A projekt előrehaladására figyelemmel még nem került kiválasztásra.

	Projektszervezet tagjainak feladata, a projektszervezet működésének leírása (felelősség, együttműködés, információmegosztás stb., beleértve a tervellenőr az Ábtv. 21.§ (2) bekezdés szerinti feladatmeghatározást):

A Felek közötti feladat- és információmegosztás, felelősség és együttműködés további részletszabályait a Projekt Szervezeti- és Működési Kézikönyv tartalmazza.

Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 20. § szerint: Amennyiben az állami építési beruházás keretprogramban szereplő költségkerete az európai uniós építési beruházási közbeszerzési értékhatárt nem haladja meg, és a miniszter az állami építési beruházás építtetőjeként helyi önkormányzatot jelölt ki –, a kivitelezési dokumentációt a helyi önkormányzat hagyja jóvá. A 2023. évi LXIX. törvény 42. § (1)-(4) bekezdése szerinti követelmény alól a 148/2024. (VI. 28.) Korm. r. 18-20. §-a szerint mentesülés az építtető. 
A jogszabálynak megfelelően a kivitelezési dokumentációt a helyi önkormányzat jóváhagyta.

	Projektszervezet egyéb résztvevői:
Albensis Nonprofit Kft. menedzsment

	

	A projekt részletes műszaki tartalma:

A tervezéssel érintett útszakaszok – 086, 0102 és 091/4 hrsz. utak – Csabdi település külterületén találhatók. A tervezett keresztmetszeti kialakítást a Megrendelői igényeknek megfelelően alakítottuk ki.

A meglévő burkolat pályaszerkezetének cseréje, azaz a meglévő aszfaltburkolat és alépítményének teljes kihordása és lerakóhelyre történő elszállítása, valamint a helyére új anyag behordása nem gazdaságos kialakítás. Ezért Megrendelővel történt egyeztetést követően a meglévő burkolat remixálását irányoztuk elő. A meglévő aszfaltburkolat és alépítménye, valamint új kőanyag kiszórását követően a felület 25 cm vastagságban átkeverésre, remixálásra kerül adalékanyag hozzáadásával. Az így kialakult alapréteg és a rátervezett 2 réteg aszfaltburkolat hosszú távon megfelelő megoldást jelent. A tervezési szakaszon található kitérők és útcsatlakozások felületét nem szükséges remixálni. Ezeken a helyeken elegendő az aszfaltburkolat 1, vagy 2 rétegű kifuttatása.

Fent leírtaknak megfelelően a tervezett pályaszerkezeti rétegek az alábbiak:

Tervezett aszfaltburkolat remixált burkolatalappal:

-4 cm AC-11 kopó kopóréteg

-átlag 4 cm AC-11 kötő kiegyenlítő réteg

-5 cm zúzottkő szórás a meglévő burkolatra

-meglévő pályaszerkezet és kiszórt anyag remixálása 25 cm vastagságban

-meglévő, megmaradó alépítmény

Tervezett aszfaltburkolat ráfejelés meglévő burkolatra remixálás nélkül:

-4 cm AC-11 kopó kopóréteg

-átlag 4 cm AC-11 kopó kopóréteg (szükség szerint)

-meglévő, megmaradó burkolat

A padkák felületét 10 cm vastagságú M22/M56 murvával kell ellátni. Megrendelő kérésének megfelelően a magas oldalon M22 murva, a mély oldalon M56 murvaburkolatot kell beépíteni. A tervezett út melletti területeket rendezni kell.

	Projekt célja:

Csabdi külterületén található 086, 0102 és 091/4 hrsz. utak burkolatfelújítása.



	Rész célok:


	A pályázat célja Csabdi és Vasztély település közötti közvetlen összeköttetés megerősítésé, valamint a fejlesztendő út mellett élők/gazdálkodók/vállalkozók elérhetőségének biztosítása.

	

	


	Kockázatok:

	értékelése


	Beruházás költségigénye meghaladja a rendelkezésre álló forrást. 

	közepes


		

	

	Kapcsolódó projektek: *

Jelen projekthez nem kapcsolódik egyéb projekt.


	Tervezett mérföldkövek
	határidő

	Projekt előkészítése
	2026.03.01.

	Fizikai befejezés
	2027.12.31.


	Projekt véghatárideje: 2027.12.31.


	Az Ábtv. 4 § (3) bekezdés szerinti mentesítés(ek) vagy kedvezmény(ek):

148/2024 (VI.28.) Korm. rendelet 12 § b) pontja szerint mentesül az Ábtv. 39. § (3)-(6) bekezdése alól.


	Projekt becsült összes költség(előirányzat) költségszámítás szerint (nettó eft/EURO)

	Összes költség (előirányzat):

Beruházás tervezett nettó költsége: 126 872 382 Ft

Beruházás tervezett bruttó költsége: 160 398 925 Ft


	PAD aktuális verzió száma: 1.0

	PAD aktuális verzió jóváhagyási dátuma: 2026. június 16.

	PAD módosítások

	Módosítás leírása: 
	Módosítás jóváhagyás dátuma:


	Tagok és résztvevők aláírása:

	név
	beosztás
	aláírás

	Huszárovics Antal
	Polgármester
	

	dr. Sisa András
	Jegyző
	

	Budai Gergely
	Tervező 
	

	Metszet Mérnökiroda Kft. Deák Albert
	Műszaki ellenőr
	


PAD jóváhagyás kelte: 

Mellékletek:

Kötelező mellékletek

1. számú melléklet:
Építtetői kijelölés

2. számú melléklet: 
Támogatási szerződés és/vagy Kormányhatározat

3. számú melléklet:
Projekt Szervezeti és Működési Kézikönyv (PSZMK) 

4. számú melléklet:
Összeférhetetlenségi nyilatkozatok

5. számú melléklet:
Műszaki tartalom

6. számú melléklet:
Átnézeti helyszínrajz

7. számú melléklet:
Ütemterv

8. számú melléklet:
Projekt költségszámítás

9. számú melléklet:
Közreműködői lista

A rendelkezésre álláskor csatolandók

Egyéb kérelmek, dokumentumok

Közreműködő hatóságok által kiállított dokumentumok

2

