1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. szeptember 8. napjára összehívott

rendkívüli, nyílt ülésére

Előterjesztés címe és tárgya:

a KAP-RD43-1-25. kódszámú pályázat – Óbarok – Nagyegyháza – hrsz.0468/1, hrsz.0514 külterületi utak felújítása vállalkozási szerződés módosításáról

A tárgykört rendező jogszabály:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-	az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

-	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

Előterjesztő:			Mészáros Kartal polgármester

Az előterjesztést készítette: 	Dr. Sisa András jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A KAP-RD43-1-25. kódszámú – Óbarok – Nagyegyháza – hrsz.0468/1, hrsz.0514 külterületi utak felújítása pályázatunk keretében a kivitelező kiválasztása tárgyában 2026. július 21-i ülésünkön döntöttünk. A kivitelező kiválasztását követően a szerződés aláírására 2026. augusztus 17. napján került sor, azonban a munkaterület átadása a 2026. augusztus 31-i határidőt megelőzően nem tudott megtörténni. Kivitelező a problémát észlelve kérte a teljesítési határidő 2026. október 15. napjáig történő módosítását (kérelmét előterjesztésemhez mellékelem). Mivel a munkaterület átadásnak hiányában kizárt az eredeti szerződésben jelzett határidő betartása ezért javasolom a szerződés határidejének módosítását, azzal, hogy a munkaterület átadás tekintetében szeptember 14-én intézkedem.

Fentiek alapján javasolom a köztünk fennálló szerződés határidejének módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozat javaslat elfogadására!

Óbarok, 2026. szeptember 08.

Tisztelettel:

Mészáros Kartal

polgármester

Határozati javaslat:

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2026. (IX.08.) határozata

a KAP-RD43-1-25. kódszámú pályázat – Óbarok – Nagyegyháza – hrsz. 0468/1, hrsz. 0514 külterületi utak felújítása vállalkozási szerződés módosításáról

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1., a KAP-RD43-1-25. kódszámú pályázat – Óbarok – Nagyegyháza – hrsz. 0468/1, hrsz. 0514 külterületi utak felújítása pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződésének módosítását és ezzel együtt a határozat mellékletét képező szerződés módosítást jóváhagyja.

2., A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a melléklet szerinti vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása aláírására.

Határidő:	azonnal

Felelős:	polgármester

melléklet a /2026. (IX. 8.) határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

Az Óbarok Község Önkormányzat (székhely: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.; adószám: 1572684-1-07; képviseli: Mészáros Kartal polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

a Szepi Sped Kft. (székhely: 3128 Vizslás, Kossuth Lajos u. 73. adószám: 12731547-2-12., képviseli: Czirkelbach József ügyvezető), mint Vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között a KAP-RD43-1-25. kódszámú pályázat – Óbarok – Nagyegyháza – hrsz.0468/1, hrsz.0514 külterületi utak felújítása tárgyban kelt vállalkozási szerződéshez.

- A Felek a a KAP-RD43-1-25. kódszámú pályázat – Óbarok – Nagyegyháza – hrsz.0468/1, hrsz. 0514 külterületi utak felújítása tárgyban 2026. augusztus 17. napján szerződést kötöttek.

Vállalkozó 2026. augusztus 31. napján jelezte, hogy a munkaterület átadás elmaradása miatt, a szerződésben vállalt határidőig nem tudja kötelezettségeit teljesíteni.

- Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az 1. pontban írtakra tekintettel felek a szerződést, fentieket figyelembe véve, közös megegyezéssel módosítják, akként, hogy:

A szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2 A teljesítés határideje: 2026. október 15. napja.

Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett.”

- A szerződés további pontjai változatlan formában érvényesek maradnak.

Felek a szerződést annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, három eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Óbarok, 2026. szeptember 08.

………………………………………………		…………………………………….

Óbarok Község Önkormányzat 			Szepi  Sped Kft.

Képviseli: Mészáros Kartal polgármester 		Képviseli: Czirkelbach József ügyvezető

Jogi ellenjegyző: ……………………………….           Pénzügyi ellenjegyző: ………………………

Dr. Sisa András jegyző 	           		Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi ügyintéző